АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДРАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2025 года                №19

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондрашкинского сельского поселения администрация Кондрашкинского сельского поселения
постановляет:
 
1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. 

Глава Кондрашкинского 
сельского поселения                                             В.И.Горбатов


Приложение к постановлению администрации Кондрашкинского сельского поселения 
от 14.02.2025 №19
 
П О Р Я Д О К 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
 
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным бухгалтеров администрации поселения, на основе представленных годовых отчетов: 
· об итогах выполнения показателей муниципальной программы; 
· о степени соответствия расходов средств местного и (или) регионального бюджетов уровню затрат. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе. 
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям: 
· степени достижения целей муниципальной программы в целом; 
· степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и (или) регионального бюджетов. 
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку. 
6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются главе Кондрашкинского администрации поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
 

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
 
 
М Е Т О Д И К А оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы. 
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется с учетом: 
· оценки степени реализации муниципальной программы; 
· оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 
· оценки эффективности использования средств местного и (или) регионального бюджетов; - оценки степени достижения целей и выполнения муниципальной программы. 
 
2. Оценка степени реализации муниципальной программы 
 
2.1. Степень реализации муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 
 
СРм = М / М, где:в
 
СРм - степень реализации муниципальной программы; 
Мв - количество выполненных, не менее чем на 95 процентов, мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году; 
М   - общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году. 
2.2. В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке. 
2.3. В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местного и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий, принимается ответственным исполнителем муниципальной программы. 
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3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию 
муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле: 
 
ССуз = Зф / Зп, где 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и 
(или) федерального бюджетов; 
Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на конец отчетного года); 
Зп - плановые расходы местного и (или) федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы в отчетном году по состоянию на конец отчетного года. 
 
4. Оценка эффективности использования средств местного и (или) федерального бюджетов 
 
4.1. Оценка эффективности использования средств местного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой муниципальной программы как отношение степени реализации муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местных и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:  
	Эис = СР / СС , где:м	уз	 
Эис - эффективность использования средств местных и (или) федерального бюджетов; 
СРм - степень реализации муниципальной программы, полностью или частично финансируемых из средств местных и (или) федерального бюджетов; 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местных и (или) федерального бюджетов. 
 
5. Оценка степени достижения целей и (или) выполнения муниципальной программы 
 
5.1. Для оценки степени достижения целей и (или) выполнения показателей муниципальной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели и показателей муниципальной программы. 
5.2. Степень достижения планового значения показателя рассчитывается: 
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  
 
СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп, где 
 
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя; 
ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года; 
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф. 
 
5.3. Степень реализации отдельного мероприятия рассчитывается по формуле: 
 
СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где 
 
СРп/п - степень процессного мероприятия муниципальной программы; СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя; N - число показателей. В случае, если СДп/ппз  больше 1, значение СДп/ппз  принимается равным 1. 
 
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
6.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местных и (или) федерального бюджетов по следующей формуле: 
 
ЭРп/п = СРп/п [image: ] Эис, где 
 
ЭРп/п - эффективность реализации муниципальной программы; 
СРп/п - степень реализации муниципальной программы; 
Эис - эффективность использования средств местных, и (или) федерального бюджетов. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. 
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